Vorgehen Zukunftstag – Spezialprojekt «Seitenwechsel» sowie Grundprogramm

| Wann | Was | Wer |
| --- | --- | --- |
| xx.xx.xxxx | Erste interne Betriebsinformierung: - Intern informieren über Teilnahme am Zukunftstag |  |
| vor Sommerferien, spätestens bis September | Registrierung des Betriebs auf Plattform Nationaler Zukunftstag auf https://www.nationalerzukunftstag.ch/ Erstellung Angebot für Spezialprogramm: - Grobprogramm erstellen (nebst Mitarbeiter:innen allenfalls auch Partner oder Eltern einbinden) - Details für Anmeldung definieren (Zeit, Mitnehmen, Platzanzahl interne/externe Schüler:innen) - Kontakt mit Geschäftstelle nat. Zukunftstag und Fragen klären, Kontakt Geschäftsstelle Nat. Zukunftstag Das Programm ist für alle Schüler:innen gleich, für Jungs im Rahmen des Spezialprojektes sowie für Söhne/Töchter, die im Rahmen des Grundprogrammes eine Bezugsperson auf deren Arbeit begleitet. Informationen auf Plattform laden (Die Schüler:innen melden sich Ende August bis Ende Oktober für das Spezialprojekt an, via Plattform www.nationalerzukunftstag.ch resp. Geschäftsstelle Nationaler Zukunftstag.) |  |
| Herbst | Kommunikation: Intern (Grundprogramm): - Mail an Betriebsangestellte für Anmeldung ihrer Kinder (inkl.Programm, leeres Kontaktdatenblatt, Einverständniserklärung Foto/Film für weitere Werbezwecke/Social Media, evtl. Interviewfragen) Anmeldung läuft über [interner Kontakt, Stelle] Extern (Spezialprogramm): - nach Belieben vor und nach der Durchführung (zu PR-Zwecken, nicht zum Anmeldungen generieren, der Anmeldeprozess läuft direkt zwischen Geschäftsstelle Nationaler Zukunftstag und Schulen/Eltern): Newsletter, Social Media o.ä. |  |
| Sommer/Herbst | Ablauf mit Detailprogramm erstellen: - Zeitlicher Ablauf und Einteilung - Erstellen von Hilfsmaterialien und Aufgaben wie Flipcharts, Kreuzworträtsel, Lückentext… - Erstellen der Materialliste und Meldung an Logistik/zuständige Stelle - Posten/Spiele/Aktivitäten vorbereiten, z.B. Händedesinfektion mit Didaktobox, Herz mit Stethoskop abhören, Puls messen, Biox messen, Urindiagnostik, Pflegepuppe, Kreuzworträtsel, Bewegungsmomente, ev. Bewohner:innen mit einbeziehen (Langzeitinstitutionen)… |  |
| Oktober | Verpflegung für Schüler:innen und Eltern bestellen |  |
| Ende Oktober | Letzte Vorbereitungen - Erhalten der Teilnehmerliste von Geschäftsstelle Zukunftstag mit Kontaktdaten der Anmeldungen - Gadgets organisieren, ev. alte Gadgets aufbrauchen - Erstellen von Namensschildern - Erstellen von Teilnahmebestätigung für Kinder und persönlich nach Eventschluss abgeben |  |
| Spätestens bis eine Woche vor Event | Kommunikation an Teilnehmende - Detailprogramm an angemeldete Schüler:innen senden, resp. detaillierte Kommunikation an interne und externe Teilnehmende |  |
| xx.11.20xx | Eventtag Nationaler Zukunftstag - Designierte Person, die Fotos/Clips macht für spätere Kommunikation - Mündlich noch einmal bei Eltern nachfragen, ob Kind fotografiert/gefilmt werden darf oder nicht - Abgabe von Teilnahmebestätigung und Gadgets - Austausch mit Eltern |  |
| danach | Berichterstattung im Nachgang: - Posts auf Social Media - Newsletter - Webseite |  |
| xx.xx.20xx | Auswertungssitzung |  |